## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | 2022-12-21
Design | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21
Coding | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-19 | 2022-12-21
UT Plan | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-21 | 2022-12-22
UT | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22
IT Plan | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-21 | 2022-12-22
IT | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22
Sprint Demo | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28